庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会四川分会场活动综合服务采购项目

综合比选采购文件

中国国际贸易促进委员会四川省委员会

2022年5月

中国国际贸易促进委员会四川省委员会作为采购人诚邀符合条件的供应商参加我会庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会四川分会场活动综合服务采购项目。

一、项目名称

庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会四川分会场活动综合服务采购项目。

二、采购方式

综合比选

三、报名方式

2022年5月11日17：00前通过网上邮箱递交《项目报名表》。

四、递交响应文件的截止时间及地点

响应文件截止递交时间为2022年5月13日10：00。供应商于截止时间前，应将响应文件盖章密封交至中国国际贸易促进委员会四川省委员会12楼，逾期不予受理。

五、采购人联系方式

地址：成都市蜀兴西街36号12楼

联系人：胡懿丹、杨晓爽

联系电话：028-68909117、68909120

报名邮箱：huyidan@ccpit-sichuan.org

四川省贸促会

2022年5月6日

项目报名表

| 项目名称：庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会四川分会场活动综合服务采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 授权代表 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 公司地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名有关说明 | 我司报名参加庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会四川分会场活动综合服务采购项目，按照要求准时提交响应文件。 （盖章） 年 月 日 |  |  |

第二部分  供应商须知

一、经费预算

11.7万元。

二、采购方式

综合比选。

三、服务商资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定；

（二）具有良好的信誉，近三年合同执行中无不良记录。

四、采购服务参数

我会拟于5月18日20：00-22：00在成都市锦江宾馆锦江厅举办中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会四川分会场活动（第一阶段20：00-21：00），和四川省贸促事业发展座谈会（第二阶段21：00-22：00）。相关采购需求参数如下：

（一）搭建及资料印刷制作服务

1.采购数量和内容：5月18日场外签到背景板（3m*6m）。场内led屏（p3屏，10m*5m），控台，音响组，手拉手坐式方杆话筒（8个），无线话筒2个，导播服务（3个机位、3个摄像，导播人员），灯光（面光灯16个，灯光控制），厅尾背景板（10m*5m，双面喷绘）、场内人员（除场内设备技术人员外，专业摄影1人、速记1人）、会议资料印刷制作（桌卡、会议手册70套）、100m专线宽带、会议所有视觉形象设计（含第二阶段流程ppt、线上直播间视觉设计）。

2.交付时间：2022年5月17日19:00前。

3.使用时间：2022年5月17-18日。

4.其他要求：最终搭建以实际需要为准，符合消防安全要求。设计突出四川特色和活动主题，会议期间需有团队现场操作执行，本需求所给予的尺寸为参考尺寸，供应商可在此基础上进行更好设计。

（二）同传人员及设备服务

1.采购数量和内容

中英同传译员2人，同传耳机60套，同传翻译间，根据会场实际搭建辐射板、发射器等设备。

2. 服务要求

翻译人员具有丰富的政府经贸活动翻译经验。

3.交付时间：2022年5月17日19:00前搭建完成。

（三）线上会场及连线服务

1.采购数量和内容

落实与中国贸促会线上对接服务，与市州分会场连线（直播）服务。包含在活动前模拟连线，平台流量等所有服务。

2.服务要求：保障连线稳定流畅。

3.服务时间：2022年5月17日19:00前交付。

（四）安保防疫服务

1.采购数量和内容

防疫：消毒纸巾、口罩200套。所有参与人员（嘉宾、工作人员、服务人员）核酸检测2次。

2.服务要求：对所有进入会场的人员，核酸检测。

3.服务时间：2022年5月17日-18日。

（五）新闻宣传

1.采购数量和内容：撰写3篇活动采访稿，每篇不低于2000字，在不少于5家媒体上进行转载。

2.服务时间：2022年5月18日前完成。

五、其他要求

（一）营业范围包含展览服务或会议服务。近三年具有创意策划和会议搭建工作经验，需要案例进行佐证。

（二）整体和局部创意、设计均不得侵犯第三方知识产权，并承诺因创意、设计侵犯第三方知识产权的行为所导致的一切后果，我方不负任何责任。

（三）会议期间，有至少10名技术人员在现场维护。如因新冠疫情或政策等不可抗力原因展会时间有调整，服务时间顺势延期，服务内容不变；如活动取消，则取消本次服务。

（四）完全配合我会工作，须根据会场、会议时间等调整变化即时响应，满足会务服务内容调整变化需要。

（五）请在预算范围内对各项进行分项报价。

（六）拟于5月17日搭建完成后以及5月18日上午和下午进行彩排，服务商须安排所有技术人员进行现场彩排。

六、验收方法

验收小组（第三方）通过查验物料清单、现场测量和查验搭建质量进行验收，并形成验收报告。

七、供应商递交响应文件的主要内容

1.响应文件封面;

2.法定代表人授权书；

3.报价明细表（需对采购服务内容分项报价并计算总价）;

4.营业执照等资质证件；

5.服务方案；

6.针对采购文件“三、服务商资质要求”“五、其他要求”等提供承诺函等证明材料；

7.供应商认为需要提交的其他材料。

八、响应文件的编制

1.响应文件应按“响应文件格式”进行编制，未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制。

2.响应文件正本壹份、副本伍份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.响应文件需密封盖章，否则我会有权不予受理。

九、评审

采购评审小组按采购文件规定的评审办法及标准对响应文件进行评审，按综合得分高低推荐中选候选人。

本项目采购评分表：

| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价10% | 10 | 满足文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/报价）×价格权值×100 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 合同执行能力15% | 15 | 提供最近3年线上+线下会议论坛活动整体会务服务经验业绩证明，20万元及以上的项目1个得1分，最多得5分；50万元及以上的项目1个得2分，最多得10分；两项合计最多得15分，其他不得分。 注：提供合同或中标通知书，复印件加盖鲜章。 |  |
| 服务方案40% | 40 | 服务方案：重点考虑氛围营造设计方案、材料运输管理流程、工作计划安排、质量及安全保障措施等是否完善、切实可行进行排名，第一名得40分；第二名得35分；其他依次以5分一个梯度递减，排名不并列。 | 根据供应商服务实施方案。 |
| 服务承诺15% | 15 | 包含质量保证、执行配合等承诺。 |  |
| 应急防疫措施20% | 20 | 应急防疫措施：应急保障、防疫措施是否完善、进行综合排名；第一名得20分；其他稍有欠缺的依次以5分一个梯度递减；扣完为止。排名不并列。 | 根据供措施方案。 |

十、确定中选人

经采购评审小组评审，采购人将确定排名第一名的候选人为中选人。若中选人放弃中选、或提出书面说明不能履行合同的，采购人将依次从排名中补齐中选人。如果出现并列的情况，采购人有权自行从中确定中选人。

第三部分   响应文件格式

1.响应文件封面

正本（或副本）

响应文件

项目名称：

申 请 人：     （全称并加盖单位公章）

年     月    日

2.法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 XXX 的XXX项目的采购活动。委托代理人在采购活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）

委托代理人职务：

委托代理人（电话）               （手机）

授权人（法定代表人）： （签字）

委托单位：（全称并加盖单位章）

日期：        年     月     日

3.报价明细表

4.承诺函

承诺函

中国国际贸易促进委员会四川省委员会：

我方作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

八、我方单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖私人印章）：

日  期：

5、服务方案;

6、业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 成交金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

需提供合同复印件。

7.根据要求需要提供的其他文件（格式自拟）